## 3D Scanner
PROJECT DETAILS | [5 empty] | 0
PROJECT |  | 3D Scanner |  |  |  | 2016-11-14
PROJECT COORDINATOR |  | Yohan Fougerolle
Start Date |  | 2016-10-01
 | time axis 2016-10-01 to 2016-12-18
[7 empty] | S 40 |  | S 41 | [6 empty] | S 42 | [6 empty] | S 43 | [6 empty] | S 44 | [6 empty] | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51
| Task | Start Date | Duration | End Date | Results |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | RESEARCH ON SENSORS/LIBRARIES
1.1 | Research on the available sensors | 2016-10-01 | 7 | 2016-10-07 | 100% | 2016-10-07
1.2 | Installing PCL | 2016-10-08 | 14 | 2016-10-21 | 100% | 2016-10-21
1.3 | Running PCL Examples | 2016-10-08 | 14 | 2016-10-21 | 100% | 2016-10-21
2 | INTERFACING KINECT WITH QT
2.1 | Acquiring Point Cloud Data | 2016-10-08 | 8 | 2016-10-15 | 100% | 2016-10-15
2.2 | Saving Point Cloud Data in PCD/PLY format | 2016-10-08 | 8 | 2016-10-15 | 100% | 2016-10-15
2.3 | Real Time Depth Filtering of Point Cloud Data | 2016-10-08 | 8 | 2016-10-15 | 100% | 2016-10-15
3 | POINT REGISTRATION
3.1 | Research on Point Registration | 2016-10-16 | 10 | 2016-10-25 | 100% | 2016-10-25
3.2 | Implementation of ICP Technique on acquired PCD | 2016-10-17 | 20 | 2016-11-05 | 95% | 2016-11-04 01:12
4 | COMPRESSION
4.1 | Research on Compression Techniques | 2016-10-21 | 10 | 2016-10-30 | 100% | 2016-10-30
4.2 | Implementation of Compression Techniques on acquired PCD | 2016-10-22 | 20 | 2016-11-10 | 100% | 2016-11-10
4.3 | Pedestal/Planar Removal, Filteration | 2016-10-22 | 20 | 2016-11-10 | 90% | 2016-11-08 02:24
5 | 3D CONSTRUCTION
5.1 | Research on 3D Construction | 2016-11-06 | 10 | 2016-11-15 | 95% | 2016-11-14 13:12
5.2 | Implentation of Meshing/3D Construction | 2016-11-07 | 20 | 2016-11-26 | 80% | 2016-11-22 04:48
6 | Graphical User Interface (GUI)
6.1 | Research on the Potential Functionalities of GUI | 2016-10-15 | 7 | 2016-10-21 | 100% | 2016-10-21
6.2 | Designing GUI |  |  |  | 100% | 0
6.2.1 | Classification on the Potential Functionalities of GUI | 2016-10-17 | 7 | 2016-10-23 | 100% | 2016-10-23
6.2.2 | Distribution/Arrangement of Functionalities of GUI | 2016-10-18 | 10 | 2016-10-27 | 90%
6.3 | Coding of GUI
6.3.1 | Acquired Point Cloud Visualization | 2016-10-15 | 7 | 2016-10-21 | 100% | 2016-10-21
6.3.2 | Display after Compression | 2016-11-11 | 10 | 2016-11-20 | 100%
6.3.3 | Display afer Point Registration (ICP) | 2016-11-12 | 7 | 2016-11-21 | 95% | 2016-11-20 13:12
6.3.4 | Display after 3D Construction/Meshing | 2016-11-13 | 10 | 2016-11-22 | 40%
6.3.5 | Display after Additional Features | 2016-12-01 | 18 | 2016-12-18 | 20%

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D